

|  |  |
| --- | --- |
| Оросой ХолбоотоУласБуряадУлас Муяын аймагхото hуурин «Северомуйское» гэhэн нютагай засагай байгууламжын захиргаан | Российская ФедерацияРеспублика БурятияМуйский районАдминистрация Муниципального образования городское поселение «Северомуйское» |
|   |  |

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15**

 « 19 » марта 2021 года п. Северомуйск

**Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенного пункта муниципального образования городское поселение «Северомуйское» в весенне-летний период 2021 года.**

В целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций вызванных пожарами, своевременной организации их тушения на территории муниципального образования городское поселение «Северомуйское» в весенне-летний период 2021 года, в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение «Северомуйское», Администрация муниципального образования городское поселение «Северомуйское»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населённого пункта муниципального образования городское поселение «Северомуйское» весенне-летний период 2021года.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования городское поселение «Северомуйское» <https://severomuysk.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

##### Глава – руководитель администрации

МО ГП «Северомуйское» А.А. Кудряшов

 Приложение

 к постановлению Администрации

 муниципального образования

 городское поселение

 «Северомуйское»

 от « 19 » марта 2021года №15

**ПЛАН**

**мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населённого пункта муниципального образования городское поселение «Северомуйское» в весенне-летний период 2021 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п.** | **Наименование мероприятий** | **Ответственный за исполнение** | **Срок исполнения** |
| 1. **Профилактические мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности**
 |
| 1.1. | Издание и доведение до сведения предприятий, учреждений, организаций, всех форм собственности нормативного акта Администрации муниципального образования городское поселение «Северомуйское» о подготовке к пожароопасному весенне-летнему  периоду 2021 года и организации мероприятий по охране населенных пунктов, находящихся на территории муниципального образования городское поселение «Северомуйское» от пожаров | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, имущественных и земельных отношений МКУ «Содружество» Администрации МО ГП «Северомуйское»  | до 01.04.2021 года |
| 1.2. | Проверка состояния существующих пожарных гидрантов. | ООО «Тепловодокоммуникации –С» (В.А. Трунев), совместно с ПЧ - 25 МЧС России в поселке Северомуйск | до 09.04.2021 года |
| 1.3. | Проверка и приведение в исправное состояние источников противопожарного водоснабжения, водозаборных устройств, указателей и подъездных путей к водоисточникам. | ООО «Тепловодокоммуникации –С» (В.А. Трунев), совместно с ПЧ – 25 МЧС России в поселке Северомуйск | до 01.05.2021 года |
| 1.4. | Приведение в нормативное состояние давления, на источниках противопожарного водоснабжения.  | ООО «Тепловодокоммуникации –С» (В.А. Трунев), совместно с ПЧ - 25 МЧС России в п. Северомуйск | до 12.05.2021 года |
| 1.5. | Проверка подведомственных объектов (детские сады, школы, дома культуры и т. д.), оборудованных системами автоматической противопожарной защиты и их оснащение первичными средствами пожаротушения.  | ОГПС МЧС России с участием руководителей учреждений. | В соответствии с утвержденным планом проверок. |
| 1.6. | Подготовка резервных источников противопожарного водоснабжения к эксплуатации в летний период (устройство приемных колодцев в близи естественных водоисточников и т.д.). Оборудование устройствами для забора воды пожарной техникой, приспособление хозяйственных источников водоснабжения (технологические емкости) для целей пожаротушения. | ООО «Тепловодокоммуникации –С» (В.А. Трунев), совместно с ПЧ - 25 МЧС России в п. Северомуйск | до 12.05.2021 года |
| 1.7. | Обеспечение содержания в исправном состоянии и своевременной очистки от деревьев и кустарников дорог, проездов, подъездов и проходов к зданиям и сооружениям, водоисточникам, а также подступов к пожарному инвентарю. Произвести очистку от насаждений, произрастающих в непосредственной близости (ближе 5 метров) к многоквартирным жилым домам и иным зданиям, мешающих беспрепятственному проезду пожарно-спасательной техники к ним и установке подъемных механизмов. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, имущественных и земельных отношений МКУ «Содружество», ООО «Тепловодокоммуникации –С» (В.А. Трунев), совместно с ПЧ - 25 МЧС России в поселке Северомуйск | постоянно. |
| 1.8. | Проверки состояния внутридворовых проездов с учетом возможности проезда пожарно-спасательной техники к многоквартирным жилым домам, иным зданиям. Определение площадок для установки пожарно-спасательной техники возле многоквартирных жилых домов в случае возникновения пожара. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, имущественных и земельных отношений МКУ «Содружество» совместно с ПЧ - 25 МЧС России в поселке Северомуйск | до 26.04.2021 года |
|  **2.** | **Рекомендуемые мероприятия** |
| 2.1. | Организация надлежащей охраны складских, производственных и вспомогательных объектов, территории, обеспечив их первичными средствами пожаротушения и запасами воды в соответствии с установленными нормами.  | Руководители предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории муниципального образования городское поселение «Северомуйское» и индивидуальные предприниматели, собственники объектов недвижимости. | постоянно на весь период. |
| 2.2. | Приведение в состояние готовности к работе имеющейся пожарной и другой техники для подачи воды, пожарного оборудования.  | Руководители предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории муниципального образования городское поселение «Северомуйское» и индивидуальные предприниматели, собственники объектов недвижимости. | в постоянной готовности. |
| 2.4. | Установить контроль за своевременным покосом (перепашкой) сухой травы на подведомственной территории.  | Руководители предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории муниципального образования городское поселение «Северомуйское» и индивидуальные предприниматели, собственники объектов недвижимости. | с 12.04.2021 года по 01.09.2021 года |
| 2.5. | Инструктивные занятия с рабочим персоналом по соблюдению техники безопасности при  пожаре. | Руководители предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории муниципального образования городское поселение «Северомуйское» и индивидуальные предприниматели, собственники объектов недвижимости. | Постоянно  |
| **3. Организация на территории муниципального образования городское поселение «Северомуйское» проведения в апреле – мае 2021 года месячника пожарной безопасности.** |
| 3.1. | Организация и проведение работ по очистке подвальных и чердачных помещений, технических этажей от мусора, по исключению проникновения в них посторонних лиц. Проверка состояния дымоходов печного отопления и при необходимости производство их ремонта и очистки. Проверка технического состояния электрооборудования и при необходимости проведение ремонта. | собственники многоквартирных домов находящихся на непосредственном управлении | до 01.05.2021 года |
| 3.2. | Составление, представление в Администрацию муниципального образования городское поселение «Северомуйское» графиков дежурств, в выходные и праздничные дни, лиц ответственных за противопожарную безопасность. | Руководители предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории муниципального образования городское поселение «Северомуйское» | до 23.04.2021 года |
| 3.3. | Заключение договоров на вывоз отходов производства деревоперерабатывающими предприятиями  и лесозаготовительными организациями, независимо от форм собственности или организация вывоза отходов самостоятельно. | Руководители предприятий и лесозаготовительных организаций. | до 23.04.2021 года |
| 3.4. | Взаимодействие с представителями органов внутренних дел МВД России в Республике Бурятия, ОГПС МЧС России в Республике Бурятия в части организации проведения инструктажей (собраний, сходов) с гражданами по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности  | ОМВД по Муйскому району, ОГПС Муйского района, Администрация МО ГП «Северомуйское»  | постоянно на весь период. |
| 3.5. | Проведение в школах, дошкольных учреждениях и учреждениях дополнительного образования дополнительных занятий по соблюдению мер пожарной безопасности и поведению детей в пожароопасный период и отработке безопасной эвакуации в случае пожара. | ОГПС МЧС России ПЧ -25 поселка Северомуйск (К.М. Ребров) | до 19.04.2021 года |
| 3.6. | Проведение бесед, лекций на темы о значении леса, необходимости осторожного обращения с огнём, соблюдении других требований пожарной безопасности в лесах и действиям при обнаружении пожаров. | ОГПС МЧС России ПЧ -25 поселка Северомуйск (К.М. Ребров), руководители учреждений и организаций, расположенных на территории муниципального образования городское поселение «Северомуйское»  | постоянно в течение пожароопасного периода. |
| 3.7. | Размещение информации в доступных для информирования населения источниках о противопожарном состоянии на территории поселения. | Муниципальное казенное учреждение «Содружество» | в течение пожароопасного сезона. |
| 3.8. | Взаимодействие при проведении ремонтных и регламентных работ на объектах электроснабжения и приведению их в пожаробезопасное состояние. |  ПАО «МРСК Сибири» «Бурятэнерго» Муйский РЭС (А.А. Бурцев). | постоянно. |